**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2023 год**

Постановлением администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 26.06.2023 № 16-п (в редакции № 19-п от 17.07.2023, № 32-п от 23.10.2023, № 59-п от 26.12.2023) утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту - муниципальное образование Сергиевский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2023 год.

Расходы бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 5994,3 тыс. руб. в том числе на реализацию муниципальной программы в 2023 году произведены в сумме 5983,1 тыс. руб. при плане в сумме 6322,2 тыс. руб., что составило 95 процента от общего объема расходов бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 128,5 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» и осуществлении реализация 10 комплексов процессных мероприятий за период 2023 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 95 %

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2023 года составила 0,95 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2020 год равен ((1:1)\*10)):10 :( 5983,1 : 6322,2) x 100% = 0,95

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,95

Таблица № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год | |
| План на 01.01.2023 | Факт на 31.12.2023 |

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение функций главы администрации Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, степень качества управления муниципальными финансами | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов, на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, на уплату налогов, сборов и иных платежей. | % | 100 | 90 |  |
| 3 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |  |
| 4 | 4.1. Количество пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | единиц | 1 | 3 |  |
| 4.2. Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | 100 |  |
| 4.3. Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу аварийно-спасательной службы | % | 100 | 100 |  |
| 5 | 5.1.Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт. | единиц | 13 | 13 |  |
| 5.2.Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию. | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Увеличение количества мероприятий по содержанию мест захоронений | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Увеличение доли обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения от общего количества зон отдыха, спортивных и детских площадок. | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество культурно массовых мероприятий.  Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | единиц | 20 | 20 |  |
| 9 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | 50 | 50 |  |
| 10 | Доля выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | % | 100 | 0 |  |
| 11 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 25 | 0 |  |

Таблица № 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской»**

**за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | |
|  | ГРБС | | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2023 | | Утверждено в муниципальной программе  на  31.12.2023 | Кассовое исполнение | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет |  | | х | 10 0 00 00000 | 5421,6 | | 6334,3 | 5994,3 | 340,1 |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | | 0102 | 10 4 01 00000  10 4 01 10030 | 750,0  750,0 | | 526,5  526,5 | 526,5  526,5 | 0,0  0,0 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Сергиевский сельсовет» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | | 0104 | 10 4 02 00000  10 4 02 10040 | 1459,3  1459,3 | | 2111,3  2111,3 | 1989,5  1989,5 | 121,8  121,8 |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | | 0503 | 10 4 03 00000  10 4 03 64000  10 4 03 65000 | 212,5  100,0  112,5 | | 637,6  104,5  533,1 | 577,3  81,7  495,6 | 60,3  22,8  37,5 |
| 4. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | | 0203 | 10 4 04 00000  10 4 04 51180 | 128,8  128,5 | | 128,8  128,5 | 128,8  128,5 | 0,0  0,0 |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | 0310 | | 10 4 05 00000  10 4 05 70060  10 4 05 00030 | | 621,0  621,0  0,0 | 524,8  514,9  9,9 | 512,4  502,5  9,0 | 12,4  12,0  0,0 |
| 6. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | 0801 | | 10 4 06 00000  10 4 06 70200  10 4 06 70210 | | 1497,1  1250,0  247,1 | 1334,5  1161,3  173,1 | 1327,9  1154,8  173,1 | 6,5  6,5  0,0 |
| 7. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | 1101 | | 10 4 07 00000  10 4 07 70310 | | 1,0  1,0 | 1,0  1,0 | 0,0  0,0 | 1,0  1,0 |
| 8. | Комплексы процессных мероприятий | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | 0409 | | 10 4 08 00000  10 4 08 70090 | | 739,8  739,8 | 830,0  830,0 | 693,0  693,0 | 137,0  137,0 |
| 9. | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 | 1001 | | 10 4 09 00000  10 4 09 20120 | | 10,4  10,4 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| 10 | Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования» | Администрация МО Сергиевский  сельсовет | 113 |  | | 10 4 10 00000  10 4 10 71310 | | 1,0  1,0 | 228,0  228,0 | 228,0  228,0 | 0,0  0,0 |

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет**

**Первомайского района Оренбургской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Комплексы процессных мероприятий | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» |  | 0,95 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | Rп/п | 1 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Сергиевский сельсовет» | Rп/п | 0,9 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения» | Rп/п | 0,9 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» | Rп/п | 1 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | Rп/п | 1 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» | Rп/п | 1 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет» | Rп/п | 0 |
| 8. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | Rп/п | 0,8 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет» | Rп/п | 0 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования» | Rп/п | 1 |