**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2020 год**

 Постановлением администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 09.01.2020 № 01-п (в редакции № 13-п от 23.03.2020, № 21-п от 30.06.2020, № 30-п от 11.09.2020, № 34-п от 20.11.2020) утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»

 Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Сергиевский сельсовет).

 Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2020 год.

 Расходы бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 5209,6 тыс. руб. в том числе на реализацию муниципальной программы в 2020 году произведены в сумме 5099,0 тыс. руб. при плане в сумме 5454,3 тыс. руб., что составило 94 процента от общего объема расходов бюджета муниципального образования Сергиевский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 98,2 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» и осуществлении реализация 9 подпрограмм за период 2020 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 98%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 Уровень финансирования расходов по итогам 2020 года составила 0,98 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2020 год равен ((1:1)\*9)):9 :( 5099,0 : 5209,6) x 100% = 0,98

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,98

 **Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год |
| План на 01.01.2020 | Факт на 31.12.2020 |

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс. руб./ на 1 жит | 3,48 | 3,48 |  |
| 2. | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | 13 | 13 |  |
| 3. | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | да/нет | да | да |  |
| 4. | Обеспечение деятельности противопожарной безопасности населения | % | 100 | 99 |  |
| 5. | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 115 | 110 |  |
| 6. | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 50 | 0 |  |
| 7. | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 13 | 13 |  |
| 8. | Организация и проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета | % | 100 | 100 |  |
| 9. | Разработка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости | % | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| Подпрограмма №1 «Организация деятельности муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» |
| 1.1 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | единиц | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга  (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения\* | тыс.руб./ на 1 жителя | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №2 «Благоустройство территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Освещение населенных пунктов | % | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 3 | 3 |  |
| 2.3 | Вывоз ТБО | т | 14,9 | 14,9 |  |
|  | Чистка снега | км | 155 | 155 |  |
|  | Отсыпка внутри поселковых дорог | км | 1 | 1 |  |
|  | Скашивание сорной растительности | га | 5 | 5 |  |

Подпрограмма №3 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий попервичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |  |

Подпрограмма №4 «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» |
| 4.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 99 |  |
|  | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | 99 |  |
| Подпрограмма № 5 «Развитие культуры на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» |
| 5.1 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | 25 | 24 |  |
| 5.2 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма №6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» |
| 6.1 | Уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 25 | 0 |  |

Подпрограмма 7 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |

Подпрограмма № 8 «Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы »

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Организация и проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета | % | 100 | 100 | - |

Подпрограмма № 9 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Разработка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости | % | 0 | 0 | - |
|  | Наличие цифровой топографической подосновы территории  | % | 0 | 0 | - |
|  |  Наличие документов территориального планирования  | % | 0 | 0 | - |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

 2020-2025 годы» за 2020 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Расходы |
|  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписьюна 01.01.2020 | Утверждено в муниципальной программе на 31.12.2020 | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Муниципальная****программа** | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет |  | х | 10 0 00 00000 | 4719,0 | 5454,3 | 5099,0 | 325,1 |
| 1.1 | **Подпрограмма 1** |  «Организация деятельности муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 |  | 10 1 00 00000 | 1898,5 | 2096,7 | 2069,9 | 26,8 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации» |  | 113113113 | 01020104 | 10 1 01 0000010 1 01 1003010 1 01 10040 | 1898,5709,01128,2 | 2096,7774,01322,7 | 2069,9772,01297,9 | 26,82,024,8 |
| 1.2 | **Подпрограмма 2** |  **«**Благоустройство территории муниципального образования Сергиевский сельсоветна 2020-2025 годы | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0503 | 10 2 00 00000 | 592,7 | 564,4 | 562,4 | 2,0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения» |  | 113 | 0503 | 10 2 01 61000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.02 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» |  | 113 | 0503 | 10 2 02 64000 | 1,0 | 8,0 | 7,6 | 0,4 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.03 | Основное мероприятие «Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством территории» |  | 113 | 0503 | 10 2 03 65000 | 1,0 | 110,0 | 109,5 | 0,5 |
|  | Основное мероприятие 2.П5 | Основное мероприятие «Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» |  | 113 | 0503 | 10 2 П5 S0990 | 589,7 | 445,4 | 445,4 | 0,0 |
| 1.3 | **Подпрограмма 3** | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0203 | 10 3 00 00000 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 0,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету» |  | 113 | 0203 | 10 3 01 51180 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 0,0 |
| 1.4 | **Подпрограмма 4** |  «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычай-ных ситуаций на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0310 | 10 4 00 00000 | 403,8 | 542,8 | 536,9 | 5,9 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений» |  | 113 | 0310 | 10 4 01 70060 | 403,8 | 542,8 | 536,9 | 5,9 |
| 1.5 | **Подпрограмма 5** |  «Развитие культуры на территории МО Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0801 | 10 5 00 00000 | 1063,3 | 1489,3 | 1435,9 | 53,4 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | Основное мероприятие «Развитие культурной системы» |  | 113 | 0801 | 10 5 01 70200 | 882,6 | 1308,6 | 1255,2 | 53,4 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.02 | Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» |  | 113 | 0801 | 10 5 02 70210 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 0,0 |
| 1.6 | **Подпрограмма 6** | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 1101 | 10 6 00 00000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Основноемероприятие «Проведение физкультурных мероприятий» |  | 113 | 1101 | 10 6 01 70310 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.7 | **Подпрограмма 7** | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0409 | 10 7 00 00000 | 668,5 | 608,0 | 351,8 | 256,2 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.01 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения» |  | 113 | 0409 | 10 7 01 70090 | 668,5 | 608,0 | 351,8 | 256,2 |
| 1.8 | **Подпрограмма 8** | «Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы » | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0107 | 10 8 00 00000 | 60,3 | 42,4 | 42,3 | 0,1 |
| 1.8.1 |  | Основное мероприятие «Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета» |  | 113 | 0107 | 10 8 01 01005 | 60,3 | 42,4 | 42,3 | 0,1 |
| 1.9 | **Подпрограмма 9** | «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация МО Сергиевскийсельсовет | 113 | 0412 | 10 9 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.1 |  | Основное мероприятие «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» |  | 113 | 0412 | 10 9 01 71310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 год» |  | 0,93 |
| Подпрограмма 1«Организация деятельности муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы**»**  | Rп/п | 0,98 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»; | Rп/п | 1 |
| Подпрограмма 3 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы**»**  | Rп/п | 1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»  | Rп/п | 1 |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»  | Rп/п | 0,96 |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы»  | Rп/п | 0 |
| Подпрограмма 7 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы »  | Rп/п | 0,58 |
| Подпрограмма 8 «Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы » | Rп/п | 1 |
| Подпрограмма 9 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Сергиевский сельсовет на 2020-2025 годы» | Rп/п | 0 |